Corridor 8: Galactic Wars

CURRENT AS OF 06/11/96

CODING SCHEDULE

Sound coding........................................	10 Days

Prioritizing..............................	3 Days

Ambient, Sector triggered...	3 Days

Caching..................................	4 Days

Controls coding....................................	14 Days

VR Headsets..........................	3 Days

Joysticks................................	4 Days

Spaceball................................	3 Days

Control configuration...........	4 Days

Network, Modem, Internet coding.....	13 Days

Network tweaking.................	5 Days

Internet...................................	5 Days

Modem utility........................	3 Days

Missions................................................	12 Days

Picking sides.........................	2 Days

Mission objectives...............	7 Days

Secondary objectives..........	3 Days

Icon Bar..................................................	12 Days

Health Level...........................	1 Day

Armor Level...........................	1 Day

Shield Level...........................	1 Day

Inventory................................	3 Days

Ammo/Energy Level.............	3 Days

Kills.........................................	1 Day

Score........................................	2 Days

Character Strengths............................	3 Days

Weapons.................................................	30 Days

Human.....................................	15 Days

Alien........................................	15 Days

Character Design.................................	5 Days

Characters.............................................	40 Days

Choosing to play...................	3 Days

Bosses+AI..............................	15 Days

Minions+AI............................	15 Days

AI Tweaking...........................	7 Days

Main Menu.............................................	19 Days

New Game...............................	2 Days

Load/Save Game....................	5 Days

Options...................................	5 Days

Order/Scores..........................	2 Days

Demo.......................................	5 Days

Programming Extras...........................	23 Days

Camera....................................	3 Days

Menu.......................................	4 Days

Flics in game...........................	4 Days

Diminished Lighting..............	2 Days

Camera Eye.............................	3 Days

Menu Effect............................	2 Days

Morph Arrow.........................	2 Days

Death Dynamics....................	3 Days

Items and Devices.................................	20 Days

Total Days of coding left........	189  (37.8 weeks)

Approximate completion date...	02/28/97